ส่วนที่  1

# บทนำ

## 1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง   จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์

นอกจากนี้  แผนสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำงบประมาณ   เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ  ครบถ้วน  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2  วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในท้องถิ่น

- เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

- เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

  - ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอด     คล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา   ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหา  ความต้องการ  และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง   ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ส่วนที่  2

# สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบล

## 1. สภาพทั่วไปและที่ตั้ง

ตำบลท่าเยี่ยมได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัยประมาณ  12 กิโลเมตร   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าเยี่ยมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันตกและเป็นเนินสูงสลับภูเขาด้านทิศตะวันออกของตำบล มีลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านได้แก่  ลำน้ำมูล   และมีเนื้อที่ประมาณ  80 ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้

-ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแหลมทอง , ตำบลหนองหัวแรตและตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก

-ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระโทก และตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย

-ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

-ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนหมู่บ้าน  ตำบลท่าเยี่ยมแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน  ดังนี้

-หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม			หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด

-หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ			หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน

-หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม		หมู่ที่  11 บ้านกอโจด

-หมู่ที่ 4 บ้านโจด			หมู่ที่ 12 บ้านนาใหม่

-หมู่ที่ 5 บ้านคลองบง			หมู่ที่ 13 บ้านกอโจดไทรย้อย

-หมู่ที่ 6 บ้านโนนเพชร			หมู่ที่ 14 บ้านหัวระนาม

-หมู่ที่ 7 บ้านดอนไพล			หมู่ที่ 15 บ้านท่าบ่อ

-หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล			หมู่ที่ 16 บ้านหนองกกพัฒนา

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  10,075  คน แยกเป็น  ชาย  4,995   คน หญิง   5,080   คน  ( ข้อมูล ณ กันยายน  2550 )

| หมู่ที่ | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222 | 206 | 428 | 99 |
| 2 | 277 | 291 | 568 | 151 |
| 3 | 392 | 391 | 783 | 196 |
| 4 | 359 | 373 | 732 | 240 |
| 5 | 118 | 113 | 231 | 121 |
| 6 | 144 | 164 | 308 | 115 |
| 7 | 370 | 388 | 758 | 201 |
| 8 | 552 | 564 | 1,116 | 286 |
| 9 | 320 | 355 | 675 | 537 |
| 10 | 378 | 374 | 752 | 208 |
| 11 | 178 | 153 | 331 | 92 |
| 12 | 407 | 432 | 839 | 214 |
| 13 | 527 | 489 | 1,016 | 263 |
| 14 | 290 | 306 | 596 | 165 |
| 15 | 296 | 312 | 608 | 168 |
| 16 | 165 | 169 | 334 | 82 |
| รวม | 4,995 | 5,080 | 10,075 | 3,138 |

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ แยกตามช่วงอายุ

จากผลการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ( จปฐ .2 ) ปี 2551

ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

| ช่วงอายุประชากร | จำนวนเพศชาย | จำนวนเพศหญิง | จำนวนรวม |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( คน ) | ( คน ) | ( คน ) |
| น้อยกว่า 1 ปี เต็ม | 33 | 18 | 51 |
| 1ปี เต็ม – 2 ปี | 95 | 60 | 155 |
| 3 ปีเต็ม – 5 ปี | 168 | 165 | 333 |
| 6 ปีเต็ม – 11 ปี | 396 | 338 | 734 |
| 12 ปีเต็ม – 14 ปี | 208 | 184 | 392 |
| 15 ปีเต็ม – 17 ปี | 202 | 170 | 372 |
| 18 ปี เต็ม – 49 ปี | 2,126 | 2,187 | 4,313 |
| 50 ปี เต็ม – 60 ปี เต็ม | 412 | 465 | 877 |
| มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป | 389 | 481 | 870 |
| รวมทั้งหมด | 4,029 | 4,068 | 8,097 |

หมายเหตุ * จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้

2.สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในตำบลท่าเยี่ยมร้อยละ 95 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นหลักมีทั้งนาปีและนาปรังโดยอาศัยน้ำฝน น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและคลองชลประทาน สำหรับที่ดอนจะปลูกพืชไร่ เช่น  มันสำปะหลัง   อ้อย  ข้าวโพด  ฯลฯ ส่วนประชากรอีกร้อยละ 5 จะประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ค้าขายและรับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

-ธนาคาร	-	แห่ง

-โรงแรม	-	แห่ง

-โรงงานอุตสาหกรรม	 1	แห่ง

-ร้านอาหาร		6	แห่ง

-ร้านขายของชำ		57	แห่ง

-ปั๊มน้ำมัน		5	แห่ง

-ฟาร์มเลี้ยงไก่		5	แห่ง

-ฟาร์มเลี้ยงหมู		4	แห่ง

3.สภาพทางสังคม

3.1โรงเรียนประถมศึกษา		6	แห่ง ( ประถมขยายโอกาส 3 แห่ง )

โรงเรียนมัธยมศึกษา		1	แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	16  แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรการศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์		7	แห่ง

มัสยิด			-	แห่ง

ศาลเจ้า			-	แห่ง

โบสถ์			-	แห่ง

3.3 การสาธารณสุข

สถานีอนามัย		2	แห่ง

ศูนย์แพทย์ชุมชน          1     แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่พักสายตรวจ		2	แห่ง

รถดับเพลิง		1	คัน

4.บริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

ตำบลท่าเยี่ยมมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้

-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายโชคชัย  - เดชอุดม

-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 271 สายโชคชัย – ครบุรี

-ทางหลวงชนบทหมายเลข นม 2045 สายโนนเพชร – ดอนไพล

-เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่สภาพเป็นถนนลาดยาง คอนกรีต และลูกรัง

4.2 การโทราคมนาคม

-ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข		-	แห่ง

-โทรศัพท์สาธารณะ			19	แห่ง

4.3 การไฟฟ้า

ตำบลท่าเยี่ยมได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย สู่หมู่บ้าน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำน้ำ ลำห้วย  				11	สาย

-ฝาย					2	แห่ง

-บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น			31	แห่ง

-สระน้ำ					39	แห่ง

-ประปาหมู่บ้าน				11	แห่ง

5.ข้อมูลอื่น ๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ในเขตตำบลท่าเยี่ยมมีป่าไม้ธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารชื่อ ป่าห้วยหุบไผ่  เนื้อที่ ประมาณ  500 ไร่ อยู่ในเขตเขาเตียน และเขาตุ๊กปุ๊ก

5.2 มวลชนจัดตั้ง

-ลูกเสือชาวบ้าน				1 	รุ่น	300  คน

-อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	2	รุ่น	110  คน

6.ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

1.จำนวนบุคลากร มีจำนวน     คน

-สำนักปลัดเทศบาล			13	คน

-กองคลัง				6	คน

-กองช่าง				4	คน

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		6	คน

-กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	5	คน

2.ระดับการศึกษาของบุคลากร

มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา			16	คน

ปริญญาตรี				17	คน

ปริญญาโท				1	คน

3.รายได้ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

| รายการ | ปีงบประมาณ 2549 | ปีงบประมาณ 2550 |
| --- | --- | --- |
| -รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง | 1,829,230.68 | 2,429,380.29 |
| -รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ | 13,133,266.53 | 11,383,386.47 |
| -เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5,128,573 | 6,533,930 |
| -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 3,017,336 | 7,237,898 |
| รวมรายได้ | 23,108,406.29 | 27,584,594.76 |

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน

มีกลุ่มทุกประเภท	46	กลุ่ม

-กลุ่มอาชีพ		31	กลุ่ม

-กลุ่มออมทรัพย์		15	กลุ่ม

จุดเด่นของพื้นที่

เนื่องจากตำบลท่าเยี่ยมมีเส้นทางคมนาคมที่สัญจรไปมาอยู่หลายสาย จึงมีความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า  การลงทุน  อีกทั้งยังมีโรงงานชำแหละเนื้อไก่ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ สภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำสายหลัก แม่น้ำมูล มีระบบการชลประทาน จึงมีความเหมาะสมในการเป็นตลาดกลางค้า การเป็นร้านค้าชุมชน  และจำหน่ายสินค้าราคาถูก

ส่วนที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

  - การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก   SWOT  ดังนี้

- จุดแข็ง  (S : Strength)

- มีโรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง  สามารถรองรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ

- เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับบริการสาธารณะและสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้

- มีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมกับหมู่บ้านและหน่วยงานในพื้นที่

- มีสภาพภูมิประเทศสวยงามสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

- มีพื้นที่กว้างขวาง  สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและการลงทุนได้

- มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถรองรับแรงงานในพื้นที่ได้

- มีระบบชลประทานสามารถทำเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดสายหลักผ่านทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว

- จุดอ่อน  (W : Weakness)

- ขาดการจัดการผังเมือง  และ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหมาะสม

- มีพื้นที่รับผิดชอบมากทำให้ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนามาก

- ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา  ทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

- ประชาชนมีฐานะยากจน

- ชุมชนอยู่อย่างกระจัดกระจาย  ทำให้การปกครองทำได้ไม่ทั่วถึง

- มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นจำนวนมาก

- เกิดมลภาวะจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม

- โอกาส  (O : Opportunity)

- มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่านตำบล  ทำให้มีโอกาสในการพัฒนามากขึ้น

- เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้นทุกปีสามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้น

- มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำให้เกิดการจ้างงาน  มีการกระจายรายได้สร้างธุรกิจต่อเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม

- ข้อจำกัด  (T : Threat)

-      ภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ  ทำให้ระบบการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ

- มีแหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงต่อการอุปโภคและทำการเกษตร

- เส้นทางคมนาคมบางแห่งยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจึงไม่สามารถพัฒนาได้

- มีประชากรแฝงจากแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม         อาจทำให้เกิดปัญหายาเสพติด    โรคระบาด   และอาชญากรรมต่างๆ

- เส้นทางในตำบลตัดผ่านที่ลุ่มทำให้เกิดความชำรุดเสียหายได้ง่าย  และเส้นทางบางสายไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบจึงไม่สามารถซ่อมแซมหรือพัฒนาได้

- พื้นที่บางส่วนอยู่ในที่ลุ่มขวางทางไหลของน้ำ บางส่วนอยู่ในที่ลาดชันเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม   ทำให้ป้องกันภัยจากธรรมชาติทำได้ยาก

3.2   การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตามแผนพัฒนาของแต่ละแผนงาน / โครงการ  ว่าสามารถตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชน  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่ได้กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด  โดยนำเสนอเป็นภาพรวมดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา

ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น  โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปสินค้าเกษตร

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาให้แก่เยาวชน  ประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาอาชีพต่าง ๆ             ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาและ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณธรรม  จริยธรรม  และรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่

สรุปโครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา

| ลำดับที่ | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | งบประมาณ | สอบราคา | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 3 | 227,000 | 226,000 | 1,000 |
| 2 | ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 5 | 84,000 | 70,000 | 14,000 |
| 3 | ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคปซีล | หมู่ 6 | 970,000 | 968,500 | 1,500 |
| 4 | ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคปซีล | หมู่ 8 | 399,00 | 398,000 | 1,000 |
| 5 | ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคปซีล | หมู่ 11 | 171,000 | 170,610 | 390 |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 14 | 960,000 | 174,000 | 6,000 |
| 7 | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 1 คัน | - | 1,995,000 | 1,993,000 | 2,000 |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 1 | 55,422 | 55,000 | 42 |
| 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 2 | 306,524 | 306,000 | 524 |
| 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 3 | 239,050 | 238,000 | 1,050 |
| 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 4 | 183,692 | 183,000 | 692 |
| 12 | ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคปซีล | หมู่ 7 | 799,200 | 439,000 | 439,000 |
| 13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 13 |  | 239,000 | - |
| 14 | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านในตำบลท่าเยี่ยม |  | 208,700 | 208,700 | - |
| 15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 1 | 55,067 | 55,000 | - |

| ลำดับที่ | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | พื้นที่ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 1 | 87,750 | 87,000 | 750 |
| 17 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 1 | 51,648 | 51,500 |  |
| 18 | วางท่อระบายน้ำเข้าสระวัดบ้านท่าเยี่ยม | หมู่ 1 | 81,813 | 81,000 | 813 |
| 19 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | หมู่ 2 | 38,524 | 38,515 | 9 |
| 20 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | หมู่ 3 | 176,486 | 176,120 | 366 |
| 21 | ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง | หมู่ 11 | 246,591 | 246,000 | 591 |
| 22 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | หมู่ 12 | 43,255 | 43,000 | 255 |
| 23 | ก่อสร้างถนนลูกรัง | หมู่14 | 32,087 | 32,080 | 7 |
| 24 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 6 | 96,686 | 96,600 | 86 |
| 25 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 8 | 39,383 | 39,300 | 83 |
| 26 | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ | หมู่ 9 | 255,300 | 255,000 | 300 |
| 27 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | หมู่ 9 | 85,392 | 85,030 | 362 |
| 28 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | หมู่ 10 | 27,483 | 27,230 | 253 |
| 29 | วางท่อระบายน้ำลอดถนน | หมู่ 10 | 27,280 | 27,280 | - |
| 30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 9 | 96,192 | 96,000 | 192 |
| 31 | ก่อสร้างศูนย์อปพร. | หมู่ 9 | 299,001 | 299,000 | 1 |
| 32 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | หมู่ 9 | 70,245 | 67,000 | 3,245 |
| 33 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | หมู่ 9 | 18,293 | 17,000 | 1,293 |
| 34 | ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคปซีล | หมู่ 6 | 587,400 | 587,000 | 400 |
| 35 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 8 | 766,800 | 766,500 | 300 |
| 36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 14 | 159,494 | 159,394 | 100 |
| 37 | ซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดเคปซีล | หมู่ 16 | 170,000 | 169,000 | 1,000 |
| 38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 3 | 11,200 | 11,100 | 100 |
| 39 | ก่อสร้างถนนลูกรัง | หมู่ 4 | 62,900 | 62,800 | 100 |
| 40 | ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคปซีล | หมู่ 11 | 93,000 | 92,800 | 200 |
| 41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ 13 | 356,000 | 355,000 | 100 |
|  | อุดหนุนหน่วยงานอื่น |  |  |  |  |
| 42 | อุดหนุนการจัดการสมโภชฉลองอนุเสาวรีย์ท้าว |  | 20,000 |  |  |
|  | สุรนารี |  |  |  |  |
| 43 | อุดหนุนเฉพาะกิจอาหารกลางวัน |  | 205,000 |  |  |
| 44 | อุดหนุนอาหารเสริมนม |  | 102,111 |  |  |
| 45 | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลท่าเยี่ยม |  | 198,900 |  |  |
| 46 | อุดหนุนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | พื้นที่ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|  | อำเภอโชคชัย |  | 20,000 | 20,000 |  |
| 47 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา |  | 5,000 | 5,000 |  |
| 48 | อุดหนุนกิจการการศึกษา |  | 251,300 | 251,300 |  |
| 49 | อุดหนุนจัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ |  | 155,700 | 155,700 |  |
| 50 | อุดหนุนประปาหมู่บ้าน |  | 169,614 | 169,614 |  |
| 51 | อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตแรงไฟฟ้าสูง |  | 127,565 | 127,565 |  |
| 52 | โครงการจัดงานวันกตัญญู |  | 226,400 | 226,400 |  |
| 53 | โครงการจัดงานวันเด็ก |  | 120,000 | 120,000 |  |
| 54 | โครงการ อบต.พบประชาชน |  | 97,000 | 97,000 |  |
| 55 | โครงการจัดซื้อวารสาร |  | 41,580 | 41,580 |  |
| 56 | โครงการวัดปลอดเหล้า |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 57 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัคบ้า |  | 40,000 | 40,000 |  |
| 58 | โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก |  | 46,000 | 46,000 |  |
| 59 | โครงการจัดเก็บข้อมูล จ.ป.ฐ. |  | 10,200 | 10,200 |  |
| 60 | โครงการจัดหาถุงยังชีพอำเภอเคลื่อนที่ |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 61 | โครงการศึกษาดูงาน |  | 422,225 | 422,225 |  |
| 62 | โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ |  | 98,900 | 98,900 |  |
| 63 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน |  | 99,872 | 99,872 |  |
| 64 | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับแพลิง |  | 1,993,000 | 1,993,000 |  |
| 65 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( ชุดวิเคราะห์น้ำ ) |  | 12,000 | 12,000 |  |
| 66 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว | ม.3 | 72,500 | 72,500 |  |
| 67 | โครงการรณรงค์ออกเสียงประชามติ |  | 126,000 | 126,000 |  |
| 68 | โครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุ |  | 64,500 | 64,500 |  |
|  | อุดหนุนหน่วยงานอื่น |  |  |  |  |
| 69 | อุดหนุนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน บ้านดอนไพล | ม.8 | 10,000 | 10,000 |  |
| 70 | อุดหนุนศูนย์ประสานงานอปพร.ตำบลท่าเยี่ยม |  | 23,000 | 23,000 |  |
| 71 | อุดหนุนศูนย์ผู้ป่วยเอดส์ |  | 10,000 | 10,000 |  |
| 72 | อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน บ้านนาใหม่ | ม.12 | 75,000 | 75,000 |  |
| 73 | อุดหนุนการไฟฟ้า อำเภอโชคชัย |  | 191,855 | 191,855 |  |
| 74 | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลท่าเยี่ยม |  | 60,000 | 60,000 |  |

ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

  - วิสัยทัศน์การพัฒนา

“มุ่งมั่นบริการ  สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชน และองค์กรที่มีคุณภาพ”

  - ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

| แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| 1. ก่อสร้างถนน 2. ก่อสร้างสะพาน 3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ 4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 5. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 6. ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ 7.ขุดลอกคลองสาธารณะ 8.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 9.ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร 10.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 11.การจัดการผังเมือง 12.ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 13.ติดตั้งตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ | - จำนวนถนนที่ก่อสร้าง - จำนวนสะพานที่ก่อสร้าง - จำนวนท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำที่ก่อสร้าง - จำนวนถนนที่ปรับปรุงและซ่อมแซม - จำนวนครัวเรือนที่ขยายเขตระบบประปาธารณะ - จำนวนเหมืองส่งน้ำที่สร้าง - จำนวนคลองสาธารณะที่ขุดลอก - จำนวนครัวเรือนที่ขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ำ - จำนวนศาลาที่ก่อสร้าง - จำนวนโคมไฟฟ้าที่ติดตั้ง - จำนวนโครงการที่จัดการผังเมือง - จำนวนป้ายสัญญาณที่ติดตั้ง - จำนวนตู้ที่ติดตั้ง |

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการลงทุน และเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

| แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| 1. ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 2.อุดหนุนเงินทุนกลุ่มอาชีพ 3.จัดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรแบบอินทรีย์ 4.ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5.ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่ม อาชีพ 6.ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1.จำนวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม 2.จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการอุดหนุน 3.จำนวนศูนย์ที่จัดตั้ง 4.จำนวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม 5.จำนวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอาชีพ 6.จำนวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม |

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ แข็งแรงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

| แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| 1. มุ่งเน้นให้บริการสวัสดิการและสงเคราะห์ เด็ก คนชรา สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 2 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 4.การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย | - จำวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ - จำนวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 3.จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาต่อ 4.จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพที่ดี |

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

| แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| 1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.การจัดการระบบน้ำเสีย 3.การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย | 1.จำนวนประชาชนที่เข้ารับการอบรม 2.จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม 3.จำนวนและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในการจัดการขยะมูลฝอย |

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณี

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาให้แก่เยาวชน  ประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท่องถิ่นมีคุณธรรม  จริยธรรม  และรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป

| แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| 1.พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 2.เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ประชาชน 3.อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี | 1.จำนวนเด็กที่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 2จำนวนประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 3.จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม |

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและพัฒนาศักยภาพขององค์กร  สร้างความเข้มแข็งมั่นคง ลดปัญหาสังคมและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

| แนวทางการพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองสังคม - ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร - การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัยของประชาชน - ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก | - จำนวนองค์กรและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - ระดับขีดความสามารถของบุคลากรและปริมาณวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงาน - จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่มีการจัดระเบียบภายใน - จำนวนประชาชนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด - จำนวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สามารถลดการใช้พลังงาน และเพิ่มการใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก |

  - กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

- ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

  - พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา  กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

  - สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

  - ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

  - พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

  - การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

  - การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  - สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

  - ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

  - ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  - การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

  - ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

- ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

  - ส่งเสริมการพาณิชย์และลงทุน / ตลาดเพื่อการพาณิชย์

  - เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

  - ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

  - สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

  - เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

  - การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ

  - การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

  - พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์

  - พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน

- ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

  - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  ในท้องถิ่นและชุมชน

  - การกำจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม  และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ

  - การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น

  - การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

  - การปลุกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่น ๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน

4.7  การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ  ทั้งระดับชาติและสากล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

  - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

  - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

  - การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

  - การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

  - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

  - การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

  - การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด

- ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนา

  - การจัดการศึกษา

    - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

    - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

    - ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น

    - พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

    - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  - การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ  และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ

  - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

  - การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

  - การป้องกัน  และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

  - การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

  - การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  ( Strategic Issues )

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

4.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ( Goals )

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ไหม

2. เพิ่มความสามารถในการแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

1. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการท่องเที่ยว

2.เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

4.   ยุทธศาสตร์การการแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

1.เสริมสร้างให้ประชาชนมีการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

2.เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม

3.เสริมสร้างให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.เสริมสร้างการป้องกันและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1.ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ

2.สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

ตรวจสอบภาครัฐ

3.เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ

4.พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

5.ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ

  - นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายเร่งด่วน

1.ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนพร้อมระบบระบายน้ำให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางหลัก

2.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยจัดให้มีน้ำประปาที่สะอาดและในราคายุติธรรม

3.พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ได้มาใช้บริการ และจัดให้มีโครงการสอนพิเศษให้กับนักเรียนโดยครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ

4.สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร

5.จัดทำโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

6.สร้างความสามัคคีในหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

7.ด้านสาธารณสุขจัดให้มีการบริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานพร้อมเวชภัณฑ์ครบในทุกชุมชน

8.ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายให้สื่อสารได้เต็มพื้นที่ของเทศบาล

2.นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาองค์กร

1.สร้างเสริมปรับปรุงกระบวนการบริหารและจัดการระบบราชการสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการประชากรอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

2.ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพในทุกรูปแบบ

3.สร้างเสริมและพัฒนาทักษะให้บุคคลากรในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อให้การบริหารจัดการและบริการแก่ประชาชน

4.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมให้ถูกต้องและเป็นธรรม

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

1.ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนแบบพอเพียง

2.นำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

3.พัฒนาระบบตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชน

4.สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพของชุมชนและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

5.จัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนหมุนเวียนกันประกอบอาชีพทางการเกษตร

6.จัดสร้างแหล่งกักเก็บน้ำที่มีอยู่เพื่อใช้ในการทำการเกษตรตามสภาพพื้นที่ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม

7.ส่งเสริมจัดหาพันธุ์พืชที่มีคุณภาพให้เกษตรกรกู้ยืมหมุนเวียนในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้

8.สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ถูกสุขลักษณะ

9.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึง

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

10.จัดให้มีสถานที่รับเลี้ยงดูแลเด็กก่อนวัยเรียนให้เพียงพอและมีคุณภาพ

11.เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัด

12.ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม

13.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมทุกรูปแบบ

14.ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแก่ประชาชน

15.ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายให้แก่เด็ก เยาวชน นักศึกษา ประชาชน และผู้สูงอายุ

16.ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการป้องกันสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ

17.จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

18.จัดให้มีการจัดตั้งสวัสดิการชุมชน  ให้ได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่ฐานะ

19.จัดระบบการป้องกันอุบัติภัยสาธารณที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและทันท่วงที

20.สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง

21.ให้การสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ ในการบริหารจัดการผู้ช่วยเหลือสังคมในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

22.ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัยแก่องค์กร หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามภารกิจและความรับผิดชอบ

23.ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในสถานพยาบาล

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

1.การส่งเสริมสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจการลงทุนของกลุ่มบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนดำเนินการธุรกิจด้านต่าง ๆ

2.ส่งเสริมสนับสนุน การก่อสร้างระบบเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า  น้ำประปา ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

นโยบายด้านการพัฒนาเมือง   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมถนนให้มีความสะดวก  และปลอดภัย

2.พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้มีน้ำสะอาดปลอดภัย

3.พัฒนาและเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกชุมชนหมู่บ้านทั้งตำบล

4.พัฒนาระบบการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอย น้ำเสีย ให้ถูกสุขลักษณะ

5.ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

6.พัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นสวนสุขภาพ

7.การจัดทำโครงการประกวดหน้าบ้านสวยงาม เทศบาลน่าอยู่

8.จะเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ รวมถึงจะคุ้มครองดูแลที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย  ทั้งนี้เพื่อคำนึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันของพี่น้องประชาชนตำบลท่าเยี่ยม0